## Terminplan
|  |  | Tag 1 |  |  |  | Tag 2 |  |  |  | Tag 3 |  |  |  | Tag 4 |  |  |  | Tag 5 |  |  |  | Tag 6 |  | Tag 7 | Tag 8
|  |  | 2026-03-03 |  |  |  | 2026-03-05 |  |  |  | 2026-03-10 |  |  |  | 2026-03-12 |  |  |  | 2026-03-17 |  |  |  | 2026-03-19 |  | 2026-03-24 | 2026-03-26
Tages - SOLL |  |  | 3.875 |  |  |  | 3.375 |  |  |  | 3.3125 |  |  |  | 2.1875 |  |  |  | 0.5875 |  |  |  | 0.4375 |  | 0 | 0
Tages - IST |  |  | 4.25 |  |  |  | 4.125 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 24 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Projektphasen - Projektschritte | Stunden |  | -10.6667 |  |  |  | -0.75 |  |  |  | 2.8125 |  |  |  | -21.8125 |  |  |  | 0.5875 |  |  |  | 0.4375 |  | 0 | 0
| Soll | IST
Initialisierung
PIA | 2.6 |  | 2.6
|  | 3 | 3
Stakholderliste | 2.6 |  |  | 2.6
|  | 7 |  | 7
Risikoliste vorhanden | 2.6 |  |  |  | 2.6
|  | 2 |  |  | 2
Repo eingereicht | 2.6 |  |  |  | 2.6
|  | 3 |  |  | 3
Freigabe durch Auftraggeber | 2.6 |  |  |  |  | 2.6
|  | 1.5 |  |  |  | 1.5
Konzept
PMP | 5.2 | [5 empty] | 2.6 | 2.6
|  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3
GDD/Lösungskonzept | 5.2 | [6 empty] | 2.6 | 2.6
|  | 4 | [5 empty] | 2 | 2
Teststrategie vorhanden | 5.2 | [7 empty] | 2.6 | 2.6
|  | 6 | [6 empty] | 3 | 3
Freigabe für Umsetzung | 2.6 | [8 empty] | 2.6
|  | 4 | [7 empty] | 4
Präsention beim Auftraggeber | 2.6 | [8 empty] | 2.6
|  | 4 | [7 empty] | 4
Realisierung
lauffähige Zwischenstand | 8 | [9 empty] | 4 | 4
|  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
Testprotokolle | 12 | [10 empty] | 4 | 4 | 4
|  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
Statusbericht | 20 | [10 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Offene Risitken/Changes transparent Dokumentieren | 0 | [15 empty] | 0 | 0
|  | 8 | [14 empty] | 4 | 4
Einführung
Abnahmeprotokoll | 0.4 | [17 empty] | 0.4
0
EXE‑Release | 0.4 | [18 empty] | 0.4
0
Schlussbericht | 0.4 | [19 empty] | 0.4
0
Lessons Learned | 0.4 | [20 empty] | 0.4
0
finale Bewertung | 1 | [21 empty] | 1
0
Dokumentation
Sitzungsprotokoll Expertenbesuch | 0
0
Arbeitsjournal | 1.5 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 1.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Termine
Expertenbesuch 1 + 2 | 2 |  |  |  |  | 2
0
Reserven | [29 empty] | h
eingeplante Reserven | 3 | [12 empty] | 0.75 |  |  |  | 0.75 |  |  |  | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  |  | 50 | h
0
Totale Arbeitszeit | 82.9 | 50 | [23 empty] | Abweichung |  | -50 |  | h
|  |  | Initialisierung |  |  |  | Konzept |  |  |  | Realisierung | [7 empty] | Einführung | [5 empty] | Abschluss
Projektphasen
50:00
Meilensteine =
Frühlingsferien

## Ch.G
Tätigkeit | Datum | SOLL Stunden | IST Stunden
Initialisierung
PIA | 2026-02-03 | 0.65 | 1
Stakholderliste | 2026-02-03 | 0.65 | 1
Risikoliste vorhanden | 2026-02-03 | 0.65 | 1
Repo eingereicht | 2026-02-03 | 0.65 | 1
Freigabe durch Auftraggeber | 2026-02-03 | 0.65 | 0.5
Konzept
PMP | 2026-02-10 | 0.65 | 1
GDD/Lösungskonzept | 2026-02-10 | 0.65 | 1
Teststrategie vorhanden | 2026-02-10 | 0.65 | 1
Freigabe für Umsetzung | 2026-02-10 | 0.65 | 1
Präsention beim Auftraggeber | 2026-02-10 | 0.65 | 1
Realisierung
lauffähige Zwischenstand | 2026-02-17 | 1
Testprotokolle | 2026-02-17 | 1
Statusbericht | 2026-02-17 | 1
Offene Risitken/Changes transparent Dokumentieren | 2026-02-17 | 1
Einführung
Abnahmeprotokoll | 2026-02-24
EXE‑Release | 2026-02-24
Schlussbericht | 2026-02-24
Lessons Learned | 2026-02-24
finale Bewertung | 2026-02-24
Dokumentation
Sitzungsprotokoll Expertenbesuch |  | 1 | 1
Arbeitsjournal | 2026-02-03 | 0 | 0
Arbeitsjournal | 2026-02-05 | 0 | 0
Arbeitsjournal | 2026-02-10 | 0 | 0
Arbeitsjournal | 2026-02-12
Arbeitsjournal | 2026-02-17
Arbeitsjournal | 2026-02-19
Arbeitsjournal | 2026-02-24
Reserven
eingeplante Reserven
Totale Arbeitszeit |  | 11.5

## St.G
Tätigkeit | Datum | SOLL Stunden | IST Stunden
Initialisierung
PIA | 2026-02-03 | 0.65 | 1
Stakholderliste | 2026-02-03 | 0.65 | 1
Risikoliste vorhanden | 2026-02-03 | 0.65 | 1
Repo eingereicht | 2026-02-03 | 0.65 | 1
Freigabe durch Auftraggeber | 2026-02-03 | 0.65 | 0.5
Konzept
PMP | 2026-02-10 | 0.65 | 1
GDD/Lösungskonzept | 2026-02-10 | 0.65 | 1
Teststrategie vorhanden | 2026-02-10 | 0.65 | 1
Freigabe für Umsetzung | 2026-02-10 | 0.65 | 1
Präsention beim Auftraggeber | 2026-02-10 | 0.65 | 1
Realisierung
lauffähige Zwischenstand | 2026-02-17 | 1
Testprotokolle | 2026-02-17 | 1
Statusbericht | 2026-02-17 | 1
Offene Risitken/Changes transparent Dokumentieren | 2026-02-17 | 1
Einführung
Abnahmeprotokoll | 2026-02-24
EXE‑Release | 2026-02-24
Schlussbericht | 2026-02-24
Lessons Learned | 2026-02-24
finale Bewertung | 2026-02-24
Dokumentation
Sitzungsprotokoll Expertenbesuch
Arbeitsjournal | 2026-02-03 | 0.5 | 0.5
Arbeitsjournal | 2026-02-05 | 0.5 | 0.5
Arbeitsjournal | 2026-02-10 | 0.5 | 0.5
Arbeitsjournal | 2026-02-12
Arbeitsjournal | 2026-02-17
Arbeitsjournal | 2026-02-19
Arbeitsjournal | 2026-02-24
Reserven
eingeplante Reserven
Totale Arbeitszeit |  | 12

## Be.P
Tätigkeit | Datum | SOLL Stunden | IST Stunden
Initialisierung
PIA | 2026-02-03 | 0.65 | 0
Stakholderliste | 2026-02-03 | 0.65 | 5
Risikoliste vorhanden | 2026-02-03 | 0.65 | 0
Repo eingereicht | 2026-02-03 | 0.65 | 0
Freigabe durch Auftraggeber | 2026-02-03 | 0.65 | 0.5
Konzept
PMP | 2026-02-10 | 0.65 | 1
GDD/Lösungskonzept | 2026-02-10 | 0.65 | 0
Teststrategie vorhanden | 2026-02-10 | 0.65 | 0
Freigabe für Umsetzung | 2026-02-10 | 0.65 | 1
Präsention beim Auftraggeber | 2026-02-10 | 0.65 | 1
Realisierung
lauffähige Zwischenstand | 2026-02-17 | 1
Testprotokolle | 2026-02-17 | 1
Statusbericht | 2026-02-17 | 1
Offene Risitken/Changes transparent Dokumentieren | 2026-02-17 | 1
Einführung
Abnahmeprotokoll | 2026-02-24
EXE‑Release | 2026-02-24
Schlussbericht | 2026-02-24
Lessons Learned | 2026-02-24
finale Bewertung | 2026-02-24
Dokumentation
Sitzungsprotokoll Expertenbesuch
Arbeitsjournal | 2026-02-03 | 0 | 0
Arbeitsjournal | 2026-02-05 | 0 | 0
Arbeitsjournal | 2026-02-10 | 0 | 0
Arbeitsjournal | 2026-02-12
Arbeitsjournal | 2026-02-17
Arbeitsjournal | 2026-02-19
Arbeitsjournal | 2026-02-24
Reserven
eingeplante Reserven
Totale Arbeitszeit |  | 10.5

## Su.S
Tätigkeit | Datum | SOLL Stunden | IST Stunden
Initialisierung
PIA | 2026-02-03 | 0.65 | 1
Stakholderliste | 2026-02-03 | 0.65 | 0
Risikoliste vorhanden | 2026-02-03 | 0.65 | 0
Repo eingereicht | 2026-02-03 | 0.65 | 1
Freigabe durch Auftraggeber | 2026-02-03 | 0.65 | 0
Konzept
PMP | 2026-02-10 | 0.65 | 0
GDD/Lösungskonzept | 2026-02-10 | 0.65 | 0
Teststrategie vorhanden | 2026-02-10 | 0.65 | 1
Freigabe für Umsetzung | 2026-02-10 | 0.65 | 1
Präsention beim Auftraggeber | 2026-02-10 | 0.65 | 1
Realisierung
lauffähige Zwischenstand | 2026-02-17 | 1
Testprotokolle | 2026-02-17 | 1
Statusbericht | 2026-02-17 | 1
Offene Risitken/Changes transparent Dokumentieren | 2026-02-17 | 1
Einführung
Abnahmeprotokoll | 2026-02-24
EXE‑Release | 2026-02-24
Schlussbericht | 2026-02-24
Lessons Learned | 2026-02-24
finale Bewertung | 2026-02-24
Dokumentation
Sitzungsprotokoll Expertenbesuch
Arbeitsjournal | 2026-02-03 | 0 | 0
Arbeitsjournal | 2026-02-05 | 0 | 0
Arbeitsjournal | 2026-02-10 | 0 | 0
Arbeitsjournal | 2026-02-12
Arbeitsjournal | 2026-02-17
Arbeitsjournal | 2026-02-19
Arbeitsjournal | 2026-02-24
Reserven
eingeplante Reserven
Totale Arbeitszeit |  | 10.5