## Main
Arbeitsplan Modul 306 - Gesamtübersicht (Min)
Mitglieder: |  | St.G | Ch.G | B.P | S.S
Aufgabe | SOLL (Min) | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Tag 7 | Total IST (Min)
Datum |  | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-21 | 2026-03-24
Initialisierung
PIA | 120 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240
Stakholderliste | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
Risikoliste vorhanden | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
Repo eingereicht | 30 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
Freigabe durch Auftraggeber | 30 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
Konzept
PMP | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GDD/Lösungskonzept | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Teststrategie vorhanden | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Freigabe für Umsetzung | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Präsention beim Auftraggeber | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realisierung
lauffähige Zwischenstand | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Testprotokolle | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Statusbericht | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Offene Risitken/Changes transparent Dokumentieren | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Einführung
Abnahmeprotokoll | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXE‑Release | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Schlussbericht | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lessons Learned | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
finale Bewertung | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dokumentation
Sitzungsprotokoll Expertenbesuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arbeitsjournal | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Termine
Expertenbesuch 1 + 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reserven
eingeplante Reserven | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total pro Tag (Min) | 1196 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475
Abweichung (SOLL - IST) | [8 empty] | 721
Zusammenfassung pro Mitglied (Min)
Mitglied |  | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Tag 7 | Total (Min)
St.G |  | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Ch.G |  | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
B.P |  | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
S.S |  | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115

## St.G
Zeiterfassung - St.G
Aufgabe | SOLL (Min) | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Tag 7 | Total (Min)
Datum |  | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-21 | 2026-03-24
Initialisierung
PIA | 60 | 60 | [6 empty] | 60
Stakholderliste | 5 | 5 | [6 empty] | 5
Risikoliste vorhanden | 5 | 5 | [6 empty] | 5
Repo eingereicht | 15 | 15 | [6 empty] | 15
Freigabe durch Auftraggeber | 30 | 30 | [6 empty] | 30
Konzept
PMP | 24 | [7 empty] | 0
GDD/Lösungskonzept | 36 | [7 empty] | 0
Teststrategie vorhanden | 24 | [7 empty] | 0
Freigabe für Umsetzung | 24 | [7 empty] | 0
Präsention beim Auftraggeber | 24 | [7 empty] | 0
Realisierung
lauffähige Zwischenstand | 36 | [7 empty] | 0
Testprotokolle | 36 | [7 empty] | 0
Statusbericht | 72 | [7 empty] | 0
Offene Risitken/Changes transparent Dokumentieren | 24 | [7 empty] | 0
Einführung
Abnahmeprotokoll | 24 | [7 empty] | 0
EXE‑Release | 24 | [7 empty] | 0
Schlussbericht | 24 | [7 empty] | 0
Lessons Learned | 24 | [7 empty] | 0
finale Bewertung | 60 | [7 empty] | 0
Dokumentation
Sitzungsprotokoll Expertenbesuch | 0 | [7 empty] | 0
Arbeitsjournal | 180 | [7 empty] | 0
Termine
Expertenbesuch 1 + 2 | 60 | [7 empty] | 0
Reserven
eingeplante Reserven | 270 | [7 empty] | 0
Total pro Tag (Min) | 1081 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115

## Ch.G
Zeiterfassung - Ch.G
Aufgabe | SOLL (Min) | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Tag 7 | Total (Min)
Datum |  | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-21 | 2026-03-24
Initialisierung
PIA | 60 | 60 | [6 empty] | 60
Stakholderliste | 5 | 5 | [6 empty] | 5
Risikoliste vorhanden | 5 | 5 | [6 empty] | 5
Repo eingereicht | 30 | 30 | [6 empty] | 30
Freigabe durch Auftraggeber | 30 | 30 | [6 empty] | 30
Konzept
PMP | 24 | [7 empty] | 0
GDD/Lösungskonzept | 36 | [7 empty] | 0
Teststrategie vorhanden | 24 | [7 empty] | 0
Freigabe für Umsetzung | 24 | [7 empty] | 0
Präsention beim Auftraggeber | 24 | [7 empty] | 0
Realisierung
lauffähige Zwischenstand | 36 | [7 empty] | 0
Testprotokolle | 36 | [7 empty] | 0
Statusbericht | 72 | [7 empty] | 0
Offene Risitken/Changes transparent Dokumentieren | 24 | [7 empty] | 0
Einführung
Abnahmeprotokoll | 24 | [7 empty] | 0
EXE‑Release | 24 | [7 empty] | 0
Schlussbericht | 24 | [7 empty] | 0
Lessons Learned | 24 | [7 empty] | 0
finale Bewertung | 60 | [7 empty] | 0
Dokumentation
Sitzungsprotokoll Expertenbesuch | 0 | [7 empty] | 0
Arbeitsjournal | 180 | [7 empty] | 0
Termine
Expertenbesuch 1 + 2 | 60 | [7 empty] | 0
Reserven
eingeplante Reserven | 270 | [7 empty] | 0
Total pro Tag (Min) | 1096 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130

## B.P
Zeiterfassung - B.P
Aufgabe | SOLL (Min) | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Tag 7 | Total (Min)
Datum |  | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-21 | 2026-03-24
Initialisierung
PIA | 60 | 60 | [6 empty] | 60
Stakholderliste | 5 | 5 | [6 empty] | 5
Risikoliste vorhanden | 5 | 5 | [6 empty] | 5
Repo eingereicht | 15 | 15 | [6 empty] | 15
Freigabe durch Auftraggeber | 30 | 30 | [6 empty] | 30
Konzept
PMP | 24 | [7 empty] | 0
GDD/Lösungskonzept | 36 | [7 empty] | 0
Teststrategie vorhanden | 24 | [7 empty] | 0
Freigabe für Umsetzung | 24 | [7 empty] | 0
Präsention beim Auftraggeber | 24 | [7 empty] | 0
Realisierung
lauffähige Zwischenstand | 36 | [7 empty] | 0
Testprotokolle | 36 | [7 empty] | 0
Statusbericht | 72 | [7 empty] | 0
Offene Risitken/Changes transparent Dokumentieren | 24 | [7 empty] | 0
Einführung
Abnahmeprotokoll | 24 | [7 empty] | 0
EXE‑Release | 24 | [7 empty] | 0
Schlussbericht | 24 | [7 empty] | 0
Lessons Learned | 24 | [7 empty] | 0
finale Bewertung | 60 | [7 empty] | 0
Dokumentation
Sitzungsprotokoll Expertenbesuch | 0 | [7 empty] | 0
Arbeitsjournal | 180 | [7 empty] | 0
Termine
Expertenbesuch 1 + 2 | 60 | [7 empty] | 0
Reserven
eingeplante Reserven | 270 | [7 empty] | 0
Total pro Tag (Min) | 1081 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115

## S.S
Zeiterfassung - S.S
Aufgabe | SOLL (Min) | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Tag 7 | Total (Min)
Datum |  | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-21 | 2026-03-24
Initialisierung
PIA | 60 | 60 | [6 empty] | 60
Stakholderliste | 5 | 5 | [6 empty] | 5
Risikoliste vorhanden | 5 | 5 | [6 empty] | 5
Repo eingereicht | 15 | 15 | [6 empty] | 15
Freigabe durch Auftraggeber | 30 | 30 | [6 empty] | 30
Konzept
PMP | 24 | [7 empty] | 0
GDD/Lösungskonzept | 36 | [7 empty] | 0
Teststrategie vorhanden | 24 | [7 empty] | 0
Freigabe für Umsetzung | 24 | [7 empty] | 0
Präsention beim Auftraggeber | 24 | [7 empty] | 0
Realisierung
lauffähige Zwischenstand | 36 | [7 empty] | 0
Testprotokolle | 36 | [7 empty] | 0
Statusbericht | 72 | [7 empty] | 0
Offene Risitken/Changes transparent Dokumentieren | 24 | [7 empty] | 0
Einführung
Abnahmeprotokoll | 24 | [7 empty] | 0
EXE‑Release | 24 | [7 empty] | 0
Schlussbericht | 24 | [7 empty] | 0
Lessons Learned | 24 | [7 empty] | 0
finale Bewertung | 60 | [7 empty] | 0
Dokumentation
Sitzungsprotokoll Expertenbesuch | 0 | [7 empty] | 0
Arbeitsjournal | 180 | [7 empty] | 0
Termine
Expertenbesuch 1 + 2 | 60 | [7 empty] | 0
Reserven
eingeplante Reserven | 270 | [7 empty] | 0
Total pro Tag (Min) | 1081 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115