## Tabelle1
|  |  | Tag 1 |  |  |  | Tag 2 |  |  |  | Tag 3 |  |  | Tag 4 |  |  | Tag 5 |  |  |  | Tag 6 |  | Tag 7
|  |  | 2026-03-03 |  |  |  | 2026-03-05 |  |  |  | 2026-03-10 |  |  | 2026-03-12 |  |  | 2026-03-17 |  |  |  | 2026-03-19 |  | 2026-03-24
Tages - SOLL |  |  | 3.8 |  |  |  | 3.7 |  |  |  | 3.25 |  |  | 2.05 |  |  | 2.85 |  |  |  | 2.25 |  | 0
Tages - IST |  |  | 3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Projektphasen - Projektschritte | Stunden |  | 0.5 |  |  |  | 3.7 |  |  |  | 3.25 |  |  | 2.05 |  |  | 2.85 |  |  |  | 2.25 |  | 0
| Soll | IST
Initialisierung
PIA | 0.2 |  | 0.2
|  | 0.2 | 0.2
Stakholderliste | 0.2 |  |  | 0.2
|  | 0.2 |  | 0.2
Risikoliste vorhanden | 0.4 |  |  |  | 0.4
|  | 0.4 |  |  | 0.4
Repo eingereicht | 0.5 |  |  |  | 0.5
|  | 0.5 |  |  | 0.5
Freigabe durch Auftraggeber | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
|  | 0.5 |  |  |  | 0.5
Konzept
PMP | 0.4 | [5 empty] | 0.4
0
GDD/Lösungskonzept | 0.6 | [6 empty] | 0.6
0
Teststrategie vorhanden | 0.4 | [7 empty] | 0.4
0
Freigabe für Umsetzung | 0.4 | [8 empty] | 0.4
0
Präsention beim Auftraggeber | 0.4 | [8 empty] | 0.4
0
Realisierung
lauffähige Zwischenstand | 0.6 | [9 empty] | 0.6
0
Testprotokolle | 0.6 | [10 empty] | 0.6
0
Statusbericht | 1.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 0.4
0
Offene Risitken/Changes transparent Dokumentieren | 0.4 | [13 empty] | 0.4
0
Einführung
Abnahmeprotokoll | 0.4 | [15 empty] | 0.4
0
EXE‑Release | 0.4 | [16 empty] | 0.4
0
Schlussbericht | 0.4 | [17 empty] | 0.4
0
Lessons Learned | 0.4 | [18 empty] | 0.4
0
finale Bewertung | 1 | [19 empty] | 1
0
Dokumentation
Sitzungsprotokoll Expertenbesuch | 0
0
Arbeitsjournal | 3 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5
|  | 0.5 |  |  |  | 0.5
Termine
Expertenbesuch 1 + 2 | 1 |  |  |  |  | 1
|  | 0.5 |  |  |  | 0.5
Reserven | [23 empty] | Projekt : Total Soll |  | 17.9 |  | h
eingeplante Reserven | 4.5 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  |  | 0.75 |  |  | 0.75 |  |  |  | 0.75 |  | 0.75 |  | Projekt : Total Ist |  |  | 3.3 | h
|  | 0.5 |  |  |  | 0.5
Totale Arbeitszeit | 17.9 | 3.3 | [21 empty] | Abweichung |  | 14.6 |  | h
|  |  | Initialisierung |  |  |  | Konzept |  |  |  | Realisierung | [5 empty] | Einführung | [5 empty] | Abschluss
Projektphasen
14:36
Meilensteine =
Frühlingsferien