## Tabelle1
A r b e i t s - P l a n u n g
|  |  | Tag 1 |  |  |  | Tag 2 |  |  |  | Tag 3 |  |  |  | Tag 4 |  |  |  | Tag 5 |  |  |  | Tag 6
|  |  | 2026-03-03 |  |  |  | 2026-03-10 |  |  |  | 2026-03-17 |  |  |  | 2026-03-18 |  |  |  | 2026-03-19 |  |  |  | 2012-05-24
Tages - SOLL |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14
Tages - IST |  |  | 14 |  |  |  | 14.75 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14
Projektphasen - Projektschritte | Stunden |  | 0 |  |  |  | -0.75 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Soll | IST | St.G | Ch.G | B.P | S.S | St.G | Ch.G | B.P | S.S | St.G | Ch.G | B.P | S.S | St.G | Ch.G | B.P | S.S | St.G | Ch.G | B.P | S.S | St.G | Ch.G | B.P | S.S
Initialisierung | bar: 0 St.G to 0 S.S
AP1.1 Team bilden, Rollen definieren | Stunden Soll: 2; 0 St.G: 0.5; 0 Ch.G: 0.5; 0 B.P: 0.5; 0 S.S: 0.5
|  | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
AP1.2 Spielidee wählen, MVP und Scope grob definieren | Stunden Soll: 4; 0 St.G: 1; 0 Ch.G: 1; 0 B.P: 1; 0 S.S: 1
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
AP1.3 Stakeholder- und Risikoanalyse erstellen | Stunden Soll: 1.5; 0 St.G: 0.4; 0 Ch.G: 0.5; 0 B.P: 0.3; 0 S.S: 0.3
|  | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3
AP1.4 GitHub Repo und Grundstruktur einrichten | Stunden Soll: 4.5; 0 St.G: 0.25; 0 Ch.G: 0.25; 0 B.P: 2; 0 S.S: 2
|  | 4.5 | 0.25 | 0.25 | 2 | 2
AP1.5 PIA erstellen und Meilenstein M1 vorbereiten | Stunden Soll: 2; 0 St.G: 0.5; 0 Ch.G: 0.5; 0 B.P: 0.5; 0 S.S: 0.5
|  | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Konzept | bar: 0 St.G to -0.75 S.S
AP2.1 Anforderungen definieren | Stunden Soll: 2; -0.75 St.G: 0.5; -0.75 Ch.G: 0.5; -0.75 B.P: 0.5; -0.75 S.S: 0.5
|  | 2 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
AP2.2 Game Design / Lösungskonzept | Stunden Soll: 6; -0.75 St.G: 3; -0.75 Ch.G: 3; -0.75 B.P: 0; -0.75 S.S: 0
|  | 4 |  |  |  |  | 3 | 1 | 0 | 0
AP2.3 Projektmanagementplan | Stunden Soll: 1.5; -0.75 St.G: 0; -0.75 Ch.G: 0.25; -0.75 B.P: 0.25; -0.75 S.S: 1
|  | 4 |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 1
AP2.4 Teststrategie und grobe Testfälle definieren | Stunden Soll: 2; -0.75 St.G: 0; -0.75 Ch.G: 1; -0.75 B.P: 0; -0.75 S.S: 1
|  | 2 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1
AP2.5 Meilenstein M2 vorbereiten | Stunden Soll: 0; -0.75 St.G: 0; -0.75 Ch.G: 0; -0.75 B.P: 0; -0.75 S.S: 0
|  | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 0.25 | 0 | 0
Dokumentieren | Stunden Soll: 0.5; -0.75 St.G: 0; -0.75 Ch.G: 0.5; -0.75 B.P: 0; -0.75 S.S: 0
|  | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0
Diverses/ Meetings | Stunden Soll: 2; -0.75 St.G: 0.5; -0.75 Ch.G: 0.5; -0.75 B.P: 0.5; -0.75 S.S: 0.5
|  | 2 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Realisierung | bar: 0 St.G to 0 S.S
AP3.1 Basis Spielgerüst implementieren | Stunden Soll: 4; 0 St.G: 1; 0 Ch.G: 1; 0 B.P: 0; 0 S.S: 0; 0 St.G: 0.5; 0 Ch.G: 1.5; 0 B.P: 0; 0 S.S: 0
|  | 4 | [8 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0
AP3.2 Gegner, Kollision, Punktesystem implementieren | Stunden Soll: 2.5; 0 St.G: 1; 0 Ch.G: 0.25; 0 B.P: 0; 0 S.S: 0; 0 St.G: 1; 0 Ch.G: 0.25; 0 B.P: 0; 0 S.S: 0
|  | 2.5 | [8 empty] | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0
AP3.3 Issues, Branches, PR Reviews im GitHub führen | Stunden Soll: 0.4; 0 St.G: 0.2; 0 Ch.G: 0; 0 B.P: 0; 0 S.S: 0; 0 St.G: 0.2; 0 Ch.G: 0; 0 B.P: 0; 0 S.S: 0
|  | 0.4 | [8 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
AP3.4 Tests durchführen und dokumentieren | Stunden Soll: 3.1; 0 St.G: 0.3; 0 Ch.G: 0.25; 0 B.P: 0; 0 S.S: 1; 0 St.G: 0; 0 Ch.G: 0.25; 0 B.P: 0; 0 S.S: 1.3
|  | 3.1 | [8 empty] | 0.3 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 1.3
AP3.5 Benutzerhandbuch Entwurf erstellen | Stunden Soll: 6; 0 St.G: 1; 0 Ch.G: 1; 0 B.P: 1; 0 S.S: 0; 0 St.G: 1; 0 Ch.G: 1; 0 B.P: 1; 0 S.S: 0
|  | 6 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
AP3.6 Statusbericht und Vorbereitung M3 | Stunden Soll: 8; 0 St.G: 1; 0 Ch.G: 1; 0 B.P: 1; 0 S.S: 1; 0 St.G: 1; 0 Ch.G: 1; 0 B.P: 1; 0 S.S: 1
|  | 8 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Diverses/ Meetings | Stunden Soll: 4; 0 St.G: 0.5; 0 Ch.G: 0.5; 0 B.P: 0.5; 0 S.S: 0.5; 0 St.G: 0.5; 0 Ch.G: 0.5; 0 B.P: 0.5; 0 S.S: 0.5
|  | 4 | [8 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
0
0
Einführung
AP4.1 Abnahmetests gegen Anforderungen durchführen und protokollieren | Stunden Soll: 7.95; 0 St.G: 1; 0 Ch.G: 1.45; 0 B.P: 0; 0 S.S: 2; 0 St.G: 1; 0 Ch.G: 1; 0 B.P: 0.5; 0 S.S: 1
|  | 7.95 | [16 empty] | 1 | 1.45 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1
AP4.2 EXE Build/Release vorbereiten | Stunden Soll: 4.25; 0 St.G: 1; 0 Ch.G: 1; 0 B.P: 0; 0 S.S: 0.25; 0 St.G: 1; 0 Ch.G: 0.5; 0 B.P: 0.5; 0 S.S: 0
|  | 4.25 | [16 empty] | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0
AP4.3 Abschlussdokumentation | Stunden Soll: 5.25; 0 St.G: 1; 0 Ch.G: 1; 0 B.P: 1; 0 S.S: 0.5; 0 St.G: 0; 0 Ch.G: 1; 0 B.P: 0.5; 0 S.S: 0.25
|  | 5.25 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.25
AP4.4 Abschlusspräsentation vorbereiten und durchführen | Stunden Soll: 5; 0 St.G: 0; 0 Ch.G: 1; 0 B.P: 1; 0 S.S: 1; 0 St.G: 0.5; 0 Ch.G: 0.5; 0 B.P: 0.5; 0 S.S: 0.5
|  | 5 | [16 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
AP4.5 Repository abschliessen/archivieren | Stunden Soll: 2.75; 0 St.G: 0; 0 Ch.G: 0; 0 B.P: 0; 0 S.S: 0; 0 St.G: 0.5; 0 Ch.G: 1; 0 B.P: 1; 0 S.S: 0.25
|  | 2.75 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.25
Diverses/ Meetings | Stunden Soll: 2.8; 0 St.G: 0.2; 0 Ch.G: 0.2; 0 B.P: 0.2; 0 S.S: 0.2; 0 St.G: 0.5; 0 Ch.G: 0.5; 0 B.P: 0.5; 0 S.S: 0.5
|  | 2.8 | [16 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[27 empty] | Projekt : Total Soll |  | 84 |  | h
| Stunden Soll: 0 | Projekt : Total Ist |  |  | 84.75 | h
0
Totale Arbeitszeit | Stunden Soll: 84; Stunden IST: 84.75 | Abweichung |  | -0.75 |  | h
|  |  | Initialisierung |  |  |  | Konzept |  |  |  | Realisierung | [7 empty] | Einführung
Projektphasen
0:45
Meilensteine =